## 项目概览
PicoATE 任务引擎研发计划与工作量评估
任务引擎 WBS、标准工时、阶段排期、交付物与验收计划。
项目目标 | 构建 UI、任务调度、业务测试逻辑三层解耦的 ATE 平台内核；项目交付优先通过 JSON/config 和新增底层业务模块完成。
本表范围 | 任务调度引擎、流程编译、模块运行时、DLL/Python/进程边界、循环变量、设备生命周期、DMM/CAN 软件适配验证；不含正式 Qt UI。
估算口径 | 1 名具备 C++/Qt/CMake 经验的工程师；8 小时/人日；包含原型级实现、单元/集成测试和必要文档；不含采购、真实硬件联调等待和生产认证。
计划周期 | 2026-06-29 至 2026-10-20，按工作日连续排布。
当前状态 | 计划于 2026-06-29 启动，当前阶段为任务分解与排期确认。
计划边界 | DMM/CAN 阶段先使用 Fake Host 和纯软件 DLL 验证接口与链路；真实硬件稳定性验证作为后续专项安排。
阶段出口 | 任务引擎计划完成后进行 Engine/UI 工程物理拆分，再进入 ExecutionViewModel 和最小 Qt Runner UI。
关键指标
已拆解任务 | 40 | 标准总工时 | 652 | 标准总人日 | 81.5
| 项 |  | 小时 |  | 人日
完成阶段 | 8 | 自动化测试 | 12+ | 后续增强 | 8
| 个 |  | 项目标 |  | 项
排期说明：工时按 1 名具备 C++/Qt/CMake 经验的工程师估算，按 8 小时/人日和周一至周五连续排布。Checkpoint 恢复、并发压力、真实硬件联调和 SDK 发布作为后续增强项，不计入任务引擎首轮开发基线。

## 任务计划
任务引擎详细工作计划
所有任务自 2026-06-29 起，按单人标准工时和前置依赖顺排。
WBS | 阶段 | 工作项 | 大白话说明 | 难度 | 优先级 | 估算工时(h) | 估算人日 | 计划开始 | 计划结束 | 状态 | 是否阻塞 UI | 前置依赖 | 主要交付物 | 验收/验证 | 备注
P1.1 | P1 架构与工程骨架 | 架构边界与 V3.1 文档 | 明确 UI、任务调度、业务逻辑三层；定义 ExecutionPlan、运行期控制器、扩展点和持久化预留。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 未开始 | 否 | - | 架构文档、目录边界、关键接口轮廓 | 文档评审通过 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P1.2 | P1 架构与工程骨架 | VS2022 + Qt6 + CMake 工程骨架 | 建立 Core、Tests、CLI 等目标，支持 VS2022 Preset 编译。 | 中 | P0 | 8 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 未开始 | 否 | P1.1 | 可生成并编译的解决方案 | Debug 构建通过 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P1.3 | P1 架构与工程骨架 | 公共类型与不可变 ExecutionPlan | 定义节点、边、CleanupRegion、Frame、Activation、Attempt 等核心值类型。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 未开始 | 否 | P1.2 | ExecutionPlan 与 Runtime DTO | CoreTests 类型与引用校验 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.1 | P2 调度运行时内核 | ResourceManager | 实现资源互斥、租约、等待队列及快照中的 waiter 信息。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 未开始 | 否 | P1.3 | 资源申请/释放/等待 API | 资源竞争与释放测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.2 | P2 调度运行时内核 | BarrierController | 实现多 UUT 到达、释放、失败成员移除、超时策略及快照。 | 高 | P0 | 20 | 2.5 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 未开始 | 否 | P1.3 | Barrier 独立控制器 | 多 UUT Barrier 集成测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.3 | P2 调度运行时内核 | ErrorPolicyEngine | 实现 Fail/Error/Timeout 的 Continue、Stop、Retry、Cleanup、Abort 决策。 | 中 | P0 | 12 | 1.5 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 未开始 | 否 | P1.3 | 错误策略决策链 | 错误路径测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.4 | P2 调度运行时内核 | ExecutionGraphScheduler 主循环 | 实现 ready 判定、节点启动、完成回收、依赖推进和终态判断。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 未开始 | 否 | P2.1,P2.2,P2.3 | 同步事件驱动调度器 | 基础图执行测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.5 | P2 调度运行时内核 | Retry/Cleanup/alwaysRun/Stop 语义 | 补齐重试 attempt、Finally Cleanup、停止后清理以及 alwaysRun 约束。 | 很高 | P0 | 20 | 2.5 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 未开始 | 否 | P2.4 | 完整异常与停止路径 | 失败清理、重试、停止测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.6 | P2 调度运行时内核 | ExecutionSession 多 UUT 编排 | 统一持有共享调度组件，支持多 UUT 运行、requestStop 和会话快照骨架。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 未开始 | 否 | P2.4 | ExecutionSession | 多 UUT 端到端测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P2.7 | P2 调度运行时内核 | 调度集成测试强化 | 覆盖 Barrier 释放、失败成员移除、资源等待、Retry、Cleanup 和 Stop。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 未开始 | 否 | P2.5,P2.6 | 调度回归测试集 | CTest 通过 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P3.1 | P3 流程模型与编译器 | SequenceDef 编辑模型 | 定义 Sequence、Group、Step、资源、Retry、Timeout、Error、Barrier 等配置模型。 | 中 | P0 | 12 | 1.5 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 未开始 | 否 | P1.3 | SequenceDef/StepDef/GroupDef | 模型转换与重复 ID 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P3.2 | P3 流程模型与编译器 | PlanBuilder | 把编辑模型编译为 Node、Edge、Finally 边和 CleanupRegion。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 未开始 | 否 | P3.1,P2.4 | SequenceDef -> ExecutionPlan | 三层贯通测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P3.3 | P3 流程模型与编译器 | SequenceCompiler JSON 解析 | 实现 JSON -> SequenceDef -> ExecutionPlan，并提供精确字段路径错误。 | 高 | P0 | 24 | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 未开始 | 否 | P3.1,P3.2 | SequenceCompiler | JSON 编译执行测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P3.4 | P3 流程模型与编译器 | 类型校验与 Warning 机制 | 区分缺省值和类型错误；未知字段给 warning，x-* 和 vendor 作为扩展口。 | 高 | P1 | 16 | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 未开始 | 否 | P3.3 | CompileError/CompileWarning | 坏 JSON 一次捕获多项错误 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P3.5 | P3 流程模型与编译器 | Disabled/Custom/Checkpoint 语义 | 支持禁用组和步骤、自定义组桥接、checkpointBefore/After 映射。 | 中 | P1 | 12 | 1.5 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 未开始 | 否 | P3.2,P3.3 | 扩展后的编译语义 | 示例与编译测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P3.6 | P3 流程模型与编译器 | Sequence Schema 与示例 | 提供 simple/basic/custom 等 JSON 示例和字段说明。 | 低 | P1 | 8 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 未开始 | 否 | P3.3 | Schema 文档与示例 | CLI 可加载示例 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P4.1 | P4 结果、报告与 CLI | PicoATE.Cli | 支持读取 sequence、编译、运行多 UUT 并打印步骤和 attempt。 | 中 | P1 | 12 | 1.5 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 未开始 | 否 | P3.3,P2.6 | 命令行 Runner | CLI CTest | 生产化事项见“后续增强”工作表
P4.2 | P4 结果、报告与 CLI | ExecutionReport 只读 DTO | 把运行状态复制为面向 CLI、报表和 UI 的稳定值对象。 | 中 | P0 | 12 | 1.5 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 未开始 | 否 | P2.6 | ExecutionReport/UutReport/StepReport | 报告排序与错误标记测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P4.3 | P4 结果、报告与 CLI | Measurement 与 Limit 模型 | 正式表达测量名称、值、单位、上下限、判定和原始数据。 | 中 | P0 | 12 | 1.5 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 未开始 | 否 | P4.2,P5.1 | MeasurementResult | Module -> Node -> Report -> CLI 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P4.4 | P4 结果、报告与 CLI | Loop Report iteration 元数据 | 报告显式给出循环归属、迭代序号和值，避免 UI 自行猜测。 | 中 | P1 | 8 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 未开始 | 否 | P4.2,P6.1 | Loop iteration report | 循环报告测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.1 | P5 业务模块与跨进程边界 | IModule 与 ModuleRegistry | 业务 Action 通过模块接口执行，ModuleResult 再由运行器转换为 NodeResult。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 未开始 | 否 | P2.4 | 模块运行时边界 | Fake module 映射测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.2 | P5 业务模块与跨进程边界 | IModuleTransport 与 JSON DTO | 建立跨进程/跨语言请求响应协议，并集中实现 JSON 序列化。 | 高 | P0 | 12 | 1.5 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 未开始 | 否 | P5.1 | Transport contract | JSON 往返测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.3 | P5 业务模块与跨进程边界 | QProcessTransport 与 MockHost | 通过 stdio 一行 JSON 调用独立进程，验证正常、超时和崩溃处理。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 未开始 | 否 | P5.2 | QProcessTransport/MockHost | 跨进程端到端测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.4 | P5 业务模块与跨进程边界 | moduleBindings 与 Python 示例 | 从 JSON 自动注册外部模块，并验证 Python 脚本调用。 | 高 | P1 | 16 | 2 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 未开始 | 否 | P5.3,P3.3 | 配置化外部模块接入 | Python echo CLI/Core 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.5 | P5 业务模块与跨进程边界 | DllBridgeInvoker 与测试 DLL | 进程内验证 QLibrary、统一 C ABI、缓冲区和超时报告。 | 很高 | P0 | 20 | 2.5 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 未开始 | 否 | P5.2 | DLL Bridge 原型 | 成功/错误/超时测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.6 | P5 业务模块与跨进程边界 | NativeHost 独立进程 | 在子进程加载 DLL，隔离厂商 DLL 崩溃或卡死对主程序的影响。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 未开始 | 否 | P5.3,P5.5 | PicoATE.NativeHost.exe | NativeHost 端到端测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.7 | P5 业务模块与跨进程边界 | NativeHost manifest | 配置 DLL 路径、symbol、buffer、timeout 和 metadata，支持变量注入。 | 高 | P1 | 16 | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 未开始 | 否 | P5.6,P6.2 | Manifest parser/CLI | manifest sequence 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.8 | P5 业务模块与跨进程边界 | 纯软件 CAN DLL 示例 | 在无 CAN 分析仪条件下验证报文解码、缩放、限值和错误结果。 | 高 | P1 | 16 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 未开始 | 否 | P5.6,P5.7,P4.3 | CAN example DLL/manifest/sequence | Pass/Fail CLI/Core 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P5.9 | P5 业务模块与跨进程边界 | 外部模块协议文档 | 明确 C/C++ DLL、Python 和通用 exe 的接入边界与请求响应格式。 | 低 | P1 | 8 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 未开始 | 否 | P5.2 | module_contract.md | 文档与示例一致 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P6.1 | P6 循环与变量能力 | LoopController For 循环 | 循环游标由调度层维护，Plan 保持不可变，业务模块对循环无感。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 未开始 | 否 | P2.4,P3.2 | LoopController/LoopRegion | 循环 JSON 与 CLI/Core 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P6.2 | P6 循环与变量能力 | VariableResolver 中心化 | 支持内置变量、显式变量、环境变量、递归 Map/List 和路径化错误。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 未开始 | 否 | P3.3 | 公共 VariableResolver | 递归替换测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P6.3 | P6 循环与变量能力 | 运行期与 Loop 变量替换 | 节点执行前解析 payload/inputs，支持 loop、UUT、attempt 和 whole-field 类型。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 未开始 | 否 | P6.1,P6.2,P5.1 | RuntimeVariableResolver | 每轮不同输入测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P7.1 | P7 设备生命周期与适配验证 | 硬件生命周期设计与 DeviceSessionManager | 定义逻辑设备、工位级 session、连接复用、closeAll 和错误模型。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 未开始 | 否 | P5.1 | DeviceSessionManager | Fake session 生命周期测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P7.2 | P7 设备生命周期与适配验证 | Station config JSON | 把 DMM1/CAN1 的 driver、address、lifetime 和 options 从 sequence 中拆出。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 未开始 | 否 | P7.1,P6.2 | StationConfig parser | 字段校验与变量替换测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P7.3 | P7 设备生命周期与适配验证 | StationRuntime 与 CLI --station | 统一初始化工位设备并在运行前输出设备摘要。 | 中 | P1 | 12 | 1.5 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 未开始 | 否 | P7.2,P4.1 | StationRuntime/CLI integration | Station 示例 CLI 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P7.4 | P7 设备生命周期与适配验证 | PersistentQProcessTransport | 长驻 Host 跨 Step 保持设备状态，支持 health/status/reconnect/shutdown。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 未开始 | 否 | P5.3,P7.1 | Persistent transport/FakeInstrumentHost | 跨 Step 状态与恢复测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P7.5 | P7 设备生命周期与适配验证 | 业务模块设备服务与 Proxy | ModuleExecutionContext 按 DMM1/CAN1 获取设备代理，不直接 new driver。 | 高 | P0 | 16 | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 未开始 | 否 | P7.1,P7.4 | IModuleRuntimeServices/TransportDeviceSession | 模块到设备 session 测试 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P7.6 | P7 设备生命周期与适配验证 | DMM/CAN Adapter spike | 用 Fake Host 验证 Connect/Configure/Read/Disconnect 与 CAN ReadFrame 适配方式。 | 很高 | P0 | 24 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 未开始 | 否 | P7.5,P4.3 | example.dmm/example.can | JSON -> Session -> Adapter E2E | 生产化事项见“后续增强”工作表
P8.1 | P8 质量保障与文档 | 自动化构建与回归测试 | 持续维护 Core、CLI、Host 和示例的 CTest 验证。 | 高 | P0 | 12 | 1.5 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 未开始 | 否 | 所有实现任务 | VS2022 Debug build + CTest | 12/12 测试通过 | 生产化事项见“后续增强”工作表
P8.2 | P8 质量保障与文档 | 架构、能力与进度文档 | 更新项目愿景、模块运行时、设备生命周期、当前能力拆解和计划。 | 中 | P1 | 12 | 1.5 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 未开始 | 否 | 所有实现任务 | docs 文档集 | 代码、示例、文档交叉检查 | 生产化事项见“后续增强”工作表
合计

## 阶段汇总
阶段工作量汇总
汇总各阶段目标、投入、周期和计划完成率。
阶段 | 阶段名称 | 阶段目标 | 任务数 | 标准工时(h) | 标准人日 | 计划开始 | 计划结束 | 当前状态 | 完成率
P1 | 架构与工程骨架 | 确定三层边界并建立可独立测试的任务引擎工程 | 3 | 40 | 5 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 未开始 | 0%
P2 | 调度运行时内核 | 完成图调度、多 UUT、资源、Barrier、错误策略和 Cleanup | 7 | 124 | 15.5 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 未开始 | 0%
P3 | 流程模型与编译器 | 实现 JSON 到编辑模型再到不可变执行计划 | 6 | 96 | 12 | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 未开始 | 0%
P4 | 结果、报告与 CLI | 提供不暴露调度内部状态的结果 DTO 和命令行验证入口 | 4 | 44 | 5.5 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 未开始 | 0%
P5 | 业务模块与跨进程边界 | 让业务逻辑通过模块接口和 Transport 接入，不修改调度器 | 9 | 152 | 19 | 2026-08-20 | 2026-09-15 | 未开始 | 0%
P6 | 循环与变量能力 | 实现调度层循环、配置变量和运行期变量替换 | 3 | 56 | 7 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 未开始 | 0%
P7 | 设备生命周期与适配验证 | 按逻辑设备 ID 管理长连接，并验证 DMM/CAN 适配方向 | 6 | 116 | 14.5 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 未开始 | 0%
P8 | 质量保障与文档 | 用测试、示例和文档固化架构边界与交付方式 | 2 | 24 | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 未开始 | 0%
TOTAL | 任务引擎原型 | 计划完成从 JSON 流程到模块/设备适配的可执行闭环 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-10-20 | 未开始 | 0%

## 阶段甘特图
任务引擎阶段甘特图
按周展示单人标准人力计划；色块表示该阶段在当周有计划任务。
阶段 | 阶段名称 | 计划开始 | 计划结束 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19
P1 | 架构与工程骨架 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | ■
P2 | 调度运行时内核 | 2026-07-06 | 2026-07-27 |  | ■ | ■ | ■ | ■
P3 | 流程模型与编译器 | 2026-07-27 | 2026-08-12 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
P4 | 结果、报告与 CLI | 2026-08-12 | 2026-08-19 | [6 empty] | ■ | ■
P5 | 业务模块与跨进程边界 | 2026-08-20 | 2026-09-15 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
P6 | 循环与变量能力 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | [11 empty] | ■ | ■
P7 | 设备生命周期与适配验证 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
P8 | 质量保障与文档 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | [15 empty] | ■ | ■

## 后续增强
任务引擎后续增强计划
这些任务用于走向生产化；只有 N1、N2 阻塞第一版 UI，其余可与 UI 开发穿插。
编号 | 工作项 | 说明 | 难度 | 估算工时(h) | 估算人日 | 建议开始 | 建议结束 | 与 UI 关系 | 当前状态 | 风险/条件 | 优先级建议
N1 | Engine/UI 工程物理拆分 | 把任务引擎和 Qt Runner 做成独立 CMake target；顶层可一起编译，也可单独编译。 | 高 | 16 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 阻塞 UI 起步 | 未开始 | - | 立即
N2 | ExecutionViewModel 与异步 Runner | UI 只通过命令和只读 DTO 使用引擎，执行放到工作线程避免卡界面。 | 很高 | 32 | 4 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 阻塞 UI Runner | 未开始 | - | 立即
N3 | Host/Transport 诊断增强 | 补齐 stderr/stdout 截断、启动失败、协议错误、timeout 和崩溃诊断。 | 高 | 16 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 不阻塞 UI | 待办 | - | 高
N4 | Session Checkpoint 持久化 | 实现 ISessionPersistence、资源 waiter 恢复和运行会话恢复策略。 | 很高 | 40 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 不阻塞第一版 UI | 架构预留 | - | 中
N5 | 暂停/继续与调试会话 | 实现安全暂停点、继续执行、断点和调试状态恢复。 | 很高 | 32 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 不阻塞第一版 UI | 待办 | - | 中
N6 | 并发与压力测试 | 验证大量 UUT、长序列、共享 Persistent Transport 和资源竞争。 | 很高 | 32 | 4 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 发布前需要 | 待办 | - | 高
N7 | 真实 DMM/CAN 硬件验证 | 用厂商驱动和真实设备验证连接、重连、超时、报文和清理。 | 很高 | 40 | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 依赖硬件 | 受阻于设备条件 | 需要真实 DMM/CAN 与厂商驱动 | 高
N8 | Engine SDK/export/package | 增加 install/export 和 find_package，使 UI 或第三方程序可脱离源码树引用引擎。 | 高 | 24 | 3 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 发布前需要 | 待办 | 需先冻结公开 API | 中
合计

## 里程碑
任务引擎里程碑与验收口径
里程碑以可验证的能力为完成标准。
里程碑 | 名称 | 完成标志 | 预期结果 | 计划完成 | 风险提示 | 状态
M1 | 调度内核可运行 | 多 UUT、资源、Barrier、Retry、Cleanup、Stop 通过自动化测试 | 形成稳定的图调度主链 | 2026-07-27 | Checkpoint 恢复暂不纳入首轮 | 未开始
M2 | JSON 流程可配置 | Sequence JSON 可编译为不可变 Plan，并提供字段路径错误 | 换测试流程无需修改调度代码 | 2026-08-12 | 首轮不包含可视化编辑器 | 未开始
M3 | 业务模块可插拔 | Action 可调用内置模块、外部 exe、Python 和符合 ABI 的 DLL | 业务逻辑与调度器解耦 | 2026-09-15 | 任意厂商 DLL 仍需要 Adapter | 未开始
M4 | 动态数据可驱动 | For 循环和运行期变量可驱动每轮不同模块输入 | Plan 保持不可变，循环由调度控制 | 2026-09-24 | 复杂 While/条件分支后续扩展 | 未开始
M5 | 测量结果可消费 | 测量值、单位、限值、判定、attempt 和 iteration 可进入报告 | CLI/UI 通过只读 DTO 消费结果 | 2026-09-24 | 正式报告文件格式后续设计 | 未开始
M6 | 设备连接可跨 Step | DMM1/CAN1 session 由工位运行时持有，Persistent Host 保持状态 | 业务模块不直接管理驱动对象 | 2026-10-15 | 并发 Transport 安全需压测 | 未开始
M7 | DMM/CAN 方向验证 | Fake DMM/CAN 完成 Connect/Configure/Read/Disconnect 端到端 | 验证适配层设计可落地 | 2026-10-15 | 首轮不连接真实硬件 | 未开始
M8 | 进入 UI 阶段 | Engine/UI 独立工程，ViewModel 只暴露命令和只读 DTO | 开始最小 Runner UI | 2026-10-21 | 先做 Runner，不先做完整编辑器 | 未开始